TECHNIPLAC CI

Feuille : 1

RAPPORT DE CHANTIER

N° du rapport.     N° 1                                                             Date de rapport           . 30/07/2024

Client / chantier.

Entrepreneur                                                                                 Lieu :  SINEMATIALI

Date du rapport : 30/07/2024                                            Par :  TECHNICIEN BOBY KADI

Etaient présents.

ISMAEL SUPERVISEUR

MOZES ET ISSIAKA

BOBY KADI

Contacts et fonctions

ISMAEL

TEL : 0768936050

SIAKA

TEL 0777388499

GENERALITES

CONSTRUCTION D’UN LYCEE  MODERNE D’EXCELLENCE A SINEMATIALI

OBSERVATIONS POSITIVEVES

REALISATION DE FAUX PLAFONDS

OBSERVATIONS NEGATIVES

CERTAINS BATINEMENTS NE SONT PAS ENCORE PRES. DEFAUT DE L’ECTRICITE

INFORMATIONS OU ACTIONS REQUISES

La priorité première (1ere) au niveau plafonnage sur le chantier sont :

_ DORCTOIRE 1 ET 2. Après viendrions les autres bâtiments tels que :

_ RESIDENCES DES PROFESSEURS DE TYPES 1 (2 BATIMENTS) DEJA OSSATUREE

_ RESIDENCES DES PROFESSEURS DE TYPE 2 (2 BATIMENTS) DEJA OSSATURE

_ LA HAUTEUR FINIT DE PLAFOND EST DE 2M (mètre) DU TRAIT DE NIVEAUX. TOILETTE (1.60m)

_DORTOIRE 1 ET 2, AU RDC TOUS LES BLOCS SANITAIRES ET LES 2 ENTREES TERRASSES SONT DEBLOQUEES.DONC, L’ossature est déjà réalisée et le plaquage est aussi. 100%

- ZONE DEBLOQUEE LES AUVANT SUR CHARPENTE

DORTOIR 2 :  Ossature et plaquage a débuter

ETAT D’AVACEMENT DES TRAVAUX

DORTOIRE 1    ( Ossature) Etage      :                                            100% ossature réalisée

DORTOIRE 1    ( plaquage) Etage      :                                             60% plaquage réalisé

RDC DORTOIR 1 (ossature)                                                   100%  ossature réalisée

RDC DORTOIR 1  ( plaquage)                                                  100%  plaquage réalisé

TOTALE SURFACE OSSATUREE DORTOIRE  2 :   mètre carré              ( 1604.99 M²)

DORTOIRE 2 (Ossature) Etage :                                                         100%   , ossature réalisée

DORTOIRE 2  ( Plaquage) Etage :                                                        100%   , plaquage réalisée

RDC DORTOIRE 2  ( ossature)                                                     100%  ossature réalisée

RDC DORTOIRE 2  ( plaquage)                                                    100%  plaquage réalisé

JOINTAGE                                                                                         100% jointage réalisé

REFECTOIRE                  (ossature)                                                           100%  ossature réalisé

REFECTOIRE                 (plaquage)                                                           40%  ossature réalisé

SALLE POLYVALENTE       ( ossature)                                                   90%  ossature réalisé

SALLE POLYVALENTE   (plaquage)                                                    00% ossature réalisé

ADMINISTRATION       ( ossature)                                                         70%  ossature réalisé

ADMINISTRATION         (plaquage)                                                  00% ossature réalisé

BIBLIOTHEQUE       ( ossature)                                                              65%  ossature réalisé

BIBLIOTHEQUE      (plaquage)                                                          00% ossature réalisé

RESIDENCES TYPE 1 ET 2 ( ossature et plaquage )                          100%  réalisé

RESIDENCES TYPE 2 - 1 (ossature endommagé refait)                    80% réalisé

RESIDENCES TYPE 2 - 2 (ossature)                                                    100% réalisé

RESIDENCES TYPE 2 ET 1 (plaquage)                                                50% réalisé

NOMBRE DU PERSONNELS PLAQUISTES INTERVENANTS SUR LE CHANTIER

NOUS DISPOSONS 3 EQUIPES DES PLAQUISTES :

- EQUIPE 1 MOMO (Dortoir 1 et résidences type 1-1) .IL dispose 9 ouvriers sur son bâtiment

- EQUIPE2 KARA (Dortoir2 et résidence type 1-2;type2 -2) .IL dispose 9 ouvriers sur son bâtiment

- EQUPE 3 OUMAR (REFECTOIRE, SALLE POLYVALENTE) .IL dispose 12 ouvriers sur son bâtiment

ZONES D’INTERVENTIONS DES EQUIPES PAR BATIMENTS

-  DORTOIR 1 : plaquage Etage     ( 6 personnes)

- DORTOIR 2 : jointage                  ( 5 personnes)

- REFECTOIRE : plaquage             ( 5 personnes)

- POLYVALENTE : ossature         ( 3 personnes)

- ADMINISTRATION : ossature ( 4 personnes)

- BIBLIOTHEQUE : ossature       ( 3 personnes)

RESIDENCE TYPE 2-1 : ossature en train d’être refaire ( 3 personnes)

RESIDENCE TYPE 2-2 : plaquage ( 3 personnes)

SUPERVISEUR                                                                                                           DIRECTEUR PROJET

BOBY KADI	M.JAWA

| TYPE DE TRAVAUX | NIVEAUX |  | ZONES |  | (%) D’AVANCEMENTS DES TRAVAUX |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OBSERVATIONS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Susp |  | Ossa |  | Plaq |  | Isol |  | Joint |  |  |  |
| FAUX PLAFONDS | 1er DORTOIRE |  | ETAG 19 CHAMBRES ET 1COULOIR |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 650% |  | 00% |  | RAS |  |
| FAUX PLAFONDS | DORTOIRE1 |  | COULOIRS COTE SALLE ETUDES |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 00% |  | 00% |  | RAS |  |
|  |  |  | SALLE D’ETUDES , TOIL , LAVABO ET BUANDERIE |  | 100% |  | 100% |  | 00% |  | 00% |  | 00% |  |  |  |
|  |  |  | CAGE ESCALIERS |  | 100% |  | 100% |  | 00% |  | 00% |  | 00% |  |  |  |
|  |  |  | MAGASIN1,BUAN3ET 4 , TL1 ,2 |  | 100% |  | 100% |  | 00% |  | 00% |  | 00% |  |  |  |
| RDC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 entrées terrasses |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 00% |  | 00% |  |  |
|  |  |  |  | Blocs sanitaires |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 00% |  | 00% |  |  |
|  |  |  |  | Blocs sanitaires |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 00% |  | 00% |  | TUYAUTERIE |
| ATTESTE AVOIR CONSTATE L’ETAT D’AVANCEMENTS DES TRAVAUX SUIVANTS. DORTOIR 1ET 2 1604.99 M² OSSATURE 100% PLAQUAGE 60% |

TECHNIPLAC CI

DORTOIRE 1 (MOMO) charpente bois

Les travaux réalisés en ossatures sur le DORTOIRE 1 est de : 100%

Plaquage DORTOIR 1 EST DE :          60%

| TYPE DE TRAVAUX |  | NIVEAUX | ZONES |  | (%) D’AVANCEMENTS DES TRAVAUX |  |  |  |  |  |  |  |  | OBSERVATIONS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Susp |  |  | Ossa | Plaq |  | Isol | Joint |  |  |  |
| FAUX PLAFONDS |  | DORTOIRE 2 | ETAGE 38CHAMBRES ET 2COULOIRS |  | 100% |  |  | 100% | 100% |  | 100% | 00% |  | RAS |  |
| FAUX PLAFONDS |  | DORTOIRE2 | TOIL BUAND , LAVABO, douches |  | 100% |  |  | 100% | 100% |  | 100% | 00% |  |  |  |
|  |  |  | MAGASIN1,BUAN 3 ET 4 , TL1 |  | 100% |  |  | 100% | 100% |  | 100% | 00% |  | RAS |  |
|  |  |  | 2 CAGES ESCALIERS |  | 100% |  |  | 100% | 100% |  | 100% | 00% |  |  |  |
|  |  |  | BALCON 1 ET 2 , LT2, MAGASIN 2 |  | 100% |  |  | 100% | 100% |  | 100% | 00% |  | RAS |  |
| RDC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TYPES DE TRAVAUX | NIVEAUX |  |  | ZONES |  | Susp | Ossa |  |  | plaq | Isol |  | Joint |  | OBSERVATIONS |
|  |  |  |  | 2 ENTREES TERRASSES |  | 100% | 100% |  |  | 100% | 00% |  | 00% |  |  |
|  |  |  |  | BLOC SANITAIRE |  | 100% | 100% |  |  | 100% | 00% |  | 00% |  |  |
|  |  |  |  | BLOC SANITAIRE |  | 100% | 100% |  |  | 100% | 00% |  | 00% |  |  |
| ATTESTE AVOIR CONSTATE L’ETAT D’AVANCEMENTS DES TRAVAUX SUIVANTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TECHNIPLAC CI

DORTOIRE 2 KARA) charpente bois

LES TRAVAUX EN OSSATURES DU DORTOIRE 2 ETAGE EN POURCENTAGE EST : 100%

PLAQUAGE ET JOINTAGE DU DORTOIRES 2 ETAGE EN POURCENTAQUE EST : 100%

| TYPE DE TRAVAUX | NIVEAUX | ZONES | (%) D’AVANCEMENTS DES TRAVAUX |  |  |  |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Susp | Ossa | Plaq | Isol | Joint |  |
| FAUX PLAFONDS | RESIDENCES TYPES 1-2 | CHAMBRES, SDBE,TERRASSES,CUISINE,SEJOUR ET SALLE A MANGER COULOIRS | 100% | 100% | 100% | 00% | 00% | RAS |
| FAUX PLAFONDS | RESIDENCES TYPES 2- 1 | CHAMBRES, SDBE,TERRASSES,CUISINE,SEJOUR ET SALLE A MANGER COULOIRS | 100% | 100% | 00% | 00% | 00% | Dégâts ( réparations |
| FAUX PLAFONDS | RESIDENDES TYPE 2-2 | CHAMBRES, SDBE,TERRASSES,CUISINE,SEJOUR ET SALLE A MANGER COULOIRS | 100% | 100% | 100% | 00% | 00% | RAS |
|  |  |  | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% |  |
|  |  |  | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | RAS |
| OSSATURE 80% ( résidences type 2-1) endommagé en train d’être refait OSSATURE 100% (résidence type 2-2) Plaquage 50% ( résidence type 2-2) RESIDENCES TYPES 2 X2 322 M² ATTESTE AVOIR CONSTATE L’ETAT D’AVANCEMENTS DES TRAVAUX SUIVANTS |  |  |  |  |  |  |  |  |

TECHNIPLAC CI

RESIDENCES TYPES 2-1 ET RESIDENCES TYPES 2-2  (KARA) charpente bois

| TYPE DE TRAVAUX | NIVEAUX | ZONES | (%) D’AVANCEMENTS DES TRAVAUX |  |  |  |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Susp | Ossa | Plaq | Isol | Joint |  |
| FAUX PLAFONDS | RESIDENCES TYPES 1 | CHP, CH1 , CH2 , CH3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 00% | RAS |
| FAUX PLAFONDS |  | CUISINE, SEJOUR , SALLE à MANGER | 100% | 100% | 100% | 100% | 00% |  |
|  |  | TERRASSE 1 ET TERRASSE 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 00% |  |
|  |  | SDBEP , SDB1 ET 2 WC VISIT | 100% | 100% | 100% | 100% | 00% |  |
|  |  |  | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% |  |
| OSSATURE 100% PLAQUAGE 100% RESIDENCES TYPES 1-1 x 2 179.6 M² |  |  |  |  |  |  |  |  |

TECHNIPLAC CI

RESIDENCES TYPES 1-1  ( MOMO)     TYPE 1-2 ( KARA) charpente bois

| TYPE DE TRAVAUX | NIVEAUX | ZONES | (%) D’AVANCEMENTS DES TRAVAUX |  |  |  |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Susp | Ossa | Plaq | Isol | Joint |  |
| FAUX PLAFONDS | REFECTOIRE | REFECTOIRE | 100% | 100% | 100% | 100% | 00% | RAS |
| FAUX PLAFONDS | REFECTOIRE | TOILETTE, WC | 100% | 100% | 100% | 100% | 00% |  |
|  |  | MAGASIN , CH FROIDE 1,2,3, GENERATEUR ELEC | 100% | 100% | 00% | 00% | 00% | RAS |
|  |  | BUR ECON BUR CHEF RESERVE CUIS | 100% | 100% | 00% | 00% | 00% |  |
|  |  | LAVERIE BOX SALAD CIRCUL DEPOT VAISSELLE | 100% | 100% | 100% | 100% | 00% | RAS |
| ATTESTE AVOIR CONSTATE L’ETAT D’AVANCEMENTS DES TRAVAUX SUIVANTS |  |  |  |  |  |  |  |  |

TECHNIPLAC CI

REFECTOIRE CUISINE (OUMAR) charpente bois

REFECTOIRE                                                                       997.91 M²

OSSATURE                                                                                               100%

PLAQUAGE                                                                                               60%

| TYPE DE TRAVAUX | NIVEAUX | ZONES | (%) D’AVANCEMENTS DES TRAVAUX |  |  |  |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Susp | Ossa | Plaq | Isol | Joint |  |
| FAUX PLAFONDS | SALLE POLYVALENTE | SALLE DE 272 PLACES | 100% | 100% | 00% | 00% | 00% | RAS |
| FAUX PLAFONDS | SALLE POLYVALENTE | TOILETTE, HOMME ET DAME | 100% | 100% | 00% | 00% | 00% |  |
|  |  | CIRCULATION PMR ET RANGEMENT | 100% | 100% | 00% | 00% | 00% | RAS |
|  |  | WC TOILETTE , RGT | 90% | 190% | 00% | 00% | 00% |  |
|  |  | CIRCULATION | 100% | 100% | 100% | 00% | 00% | RAS |
| ATTESTE AVOIR CONSTATE L’ETAT D’AVANCEMENTS DES TRAVAUX SUIVANTS |  |  |  |  |  |  |  |  |

TECHNIPLAC CI

SALLE POLYVALENTE (OUMAR) charpente métallique

SALLE POLYVALENTE                                                                      612.73 M²

OSSATURE                                                                                               90%

PLAQUAGE                                                                                               00%

| TYPE DE TRAVAUX | NIVEAUX | ZONES | (%) D’AVANCEMENTS DES TRAVAUX |  |  |  |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Susp | Ossa | Plaq | Isol | Joint |  |
| FAUX PLAFONDS | ADMI NISTRATION | SALLES DES PROFS ET TOUS LES BUREAUX | 70% | 70% | 00% | 00% | 00% | RAS |
| FAUX PLAFONDS |  | TOILETTE, WC | 70% | 70% | 00% | 00% | 00% |  |
|  |  | SALLE D’ECOUTE | 70% | 70% | 00% | 00% | 00% | RAS |
|  |  | BUR ECON BUR INSP | 70% | 70% | 00% | 00% | 00% |  |
|  |  | CIRCULATION | 70% | 70% | 00% | 00% | 00% | RAS |
| ATTESTE AVOIR CONSTATE L’ETAT D’AVANCEMENTS DES TRAVAUX SUIVANTS |  |  |  |  |  |  |  |  |

TECHNIPLAC CI

ADMINISTRATION (OUMAR) charpente métallique

ADMINISTRATION                                                                           497.16 M²

OSSATURE                                                                                               70%

PLAQUAGE                                                                                               00%

| TYPE DE TRAVAUX | NIVEAUX | ZONES | (%) D’AVANCEMENTS DES TRAVAUX |  |  |  |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Susp | Ossa | Plaq | Isol | Joint |  |
| FAUX PLAFONDS | SALLE POLYVALENTE | SALLE BIBLIOTHEQUE | 100% | 100% | 00% | 00% | 00% | RAS |
| FAUX PLAFONDS | SALLE POLYVALENTE | TOILETTE, WC | 100% | 100% | 00% | 00% | 00% |  |
|  |  | BUREAU 1 | 100% | 100% | 00% | 00% | 00% | RAS |
|  |  | BUREAU 2 | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% |  |
|  |  |  | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | RAS |
| ATTESTE AVOIR CONSTATE L’ETAT D’AVANCEMENTS DES TRAVAUX SUIVANTS |  |  |  |  |  |  |  |  |

TECHNIPLAC CI

BIBLIOTHEQUES (KARA) charpente métallique

BIBLIOTHEQUE                                                                          533.46 M²

OSSATURE                                                                                               65%

PLAQUAGE                                                                                               00%

QUELQUES IMAGES DU CHANTIERS

REFECTOIRE  CUISINE OSSATURE

REFECTOIRE CUISINE POSE DE LAINE DE VERRE PLAQUAGE

REFECTOIRE CUISINE PLAQUAGE

REFECTOIRE

SALLE POLYVALENTE OSSATURE

SALLE POLYVALENTE

SALLE D’ETUDE DORTOIR 2 PLAQUAGE

DORTOIRE 2 PLAQUAGE  COTE BALCON

DORTOIR2 COULOIR POSE DE LAINE DE VERRE

PLAQUAGE

RESIDENCE TYPE 2-2 COULOIR POSE DE LAINE DE VERRE

PLAQUAGE CHAMBRE

AUVANT OSSATURE ET PLAQUAGE DORTOIR 2